## 가이드
RUNSPOT_MOBILE QA 시트
대상 저장소 | github.com/deepdive15-team1/RUNSPOT_MOBILE
스택 | Expo 54 / React Native 0.81 / expo-router 6 / TanStack Query 5 / axios / Naver Map
작성 기준 | main 브랜치 코드 정적 분석 + 순수 함수 실행 재현
시트 구성
결함목록 | 코드에서 실제로 확인한 결함 10건. BUG-ID 가 TASKS.md 의 QA-ID 와 연결된다.
QA시트 | 테스트 케이스 전체. '기대결과' 칸이 스펙의 단일 진실이다.
릴리스게이트 | 배포 직전 무조건 확인. 하나라도 NG 면 배포 중단.
사용법
1 | 결함목록 을 먼저 읽는다. 무엇이 왜 깨져 있는지가 여기 있다.
2 | QA시트 의 '결과' 칸에 Pass / Fail / N/A 를 기록한다. 드롭다운으로 선택 가능.
3 | 자동화 열에 파일명이 있는 케이스는 CI 가 대신 돌린다. 수동으로 또 하지 않아도 된다.
4 | 자동화 열이 '수동' 인 케이스만 사람이 기기에서 확인한다.
주의
● | tests/ 의 단언은 main 의 실제 결함을 고정한 것이다. 처음 돌리면 빨간불이 정상이다.
● | 빨간불을 초록불로 만드는 유일한 방법은 src/ app/ 을 고치는 것이다. 테스트를 고치면 안 된다.
● | BUG-009 / BUG-010 은 사람의 스펙 결정이 필요해 테스트로 고정하지 않았다.
● | 세션 상태 머신은 프론트 코드에서 역추적한 것이다. 백엔드 팀과 대조하지 않았다.

## 결함목록
ID | 심각도 | 영역 | 파일 : 라인 | 현상 | 근본 원인 | 사용자 영향 | 기대 동작 | 고정 테스트 | 태스크 | 상태
BUG-001 | Critical | 캐시/상태 | session-detail.tsx:24 / attendance.tsx:52,109 / manage-attendance.tsx:47 / search.tsx:50 / host-rating.tsx:45 | 같은 세션 상세가 서로 다른 캐시 키 3종으로 저장된다. 출석 체크 후 뒤로 나가면 상세 화면이 갱신되지 않는다. | queryKey 를 팩토리 없이 리터럴로 작성. ["session","detail",id] / ["sessionDetail",id] / ["session",id] 3형태가 공존. attendance.tsx:109 의 invalidateQueries 는 이 중 하나만 무효화한다. | 출석·승인·강퇴 직후 다른 화면이 낡은 값을 보여준다. 호스트가 처리했는데 반영이 안 된 것처럼 보인다. | 세션 상세는 sessionKeys.detail(id) 단일 키만 사용. 저장소 전체에 queryKey 리터럴 배열이 0건. | tests/query-keys.test.ts | QA-002 | OPEN
BUG-002 | Critical | 입력 검증 | src/utils/pace.ts:2 / create-session.tsx:191 | 페이스 파서가 음수·0·영숫자 혼합을 통과시킨다. "-01:30"→-30, "0:0"→0, "5abc:30"→330, "05:5"→305 (실행 재현 완료). | min 에 하한 검사가 없고 parseInt 가 "5abc" 를 5 로 읽는다. create-session.tsx 는 paceSec! 로 null 여부만 보고 그대로 전송한다. | 서버에 avgPaceSec: -30 이 저장된다. 매칭·정렬·표시가 전부 깨진다. | 형식(\d{1,2}:\d{2})과 범위를 둘 다 검사하고, 벗어나면 null. 범위 값은 QA-101 결정 후 확정. | tests/pace.test.ts | QA-005 | OPEN
BUG-003 | Critical | 입력 검증 | app/(main)/create-session.tsx:183,193 | 러닝 유형·성별 조건을 선택하지 않고 제출하면 빈 문자열이 서버로 전송된다. | handleSubmit 의 검증 블록에 runType / genderPolicy 가 아예 없다. 드래프트 초기값은 "" 인데 as RunType / as GenderPolicy 캐스팅으로 타입 검사를 우회한다. | runType: "" 인 세션이 생성된다. 서버가 안 막으면 목록·필터에서 분류 불가 상태가 된다. | 두 필드 미선택 시 필드별 에러 메시지 표시 후 제출 차단. as 캐스팅 제거. | tests/create-session.form.test.tsx | QA-006 | OPEN
BUG-004 | Critical | 인증 | src/api/axiosInstance.ts:127-137 | 재발급 대기 큐에서 재시도되는 요청에 _retry 플래그가 붙지 않는다. | failedQueue 의 resolve 콜백이 axiosInstance(originalRequest) 를 호출하면서 originalRequest._retry = true 를 세팅하지 않는다. | 새 액세스 토큰마저 401 이면(서버 롤백·클럭 스큐·리프레시 재사용 감지) 재발급 무한 루프. 서버가 리프레시 회전을 쓰면 로그인이 통째로 풀린다. | 동시 401 N건에 대해 /auth/refresh 는 정확히 1회. 재발급 후에도 401 이면 각 요청은 정확히 1회만 재시도. | tests/auth-refresh.test.ts | QA-003 | OPEN
BUG-005 | Critical | 보안/인증 | app/_layout.tsx:19-21 / axiosInstance.ts:114-116 | 401 로 로그인 화면에 튕길 때 TanStack Query 캐시가 남는다. 다른 계정으로 로그인하면 이전 사용자 데이터가 잠깐 보인다. | setUnauthorizedHandler 콜백이 router.replace 만 하고 queryClient.clear() 를 호출하지 않는다. logoutUser() 경로에는 있지만 인터셉터 경로에는 없다. shouldSkipTokenRefresh 경로는 clearAuthTokens() 도 안 한다. | 공용 기기에서 계정 간 개인정보(이름·러닝 기록·신청 내역) 노출. | 401 리다이렉트 시 토큰과 Query 캐시를 모두 비운다. 재로그인 후 이전 계정 데이터가 0건. | tests/session-leak.test.ts | QA-004 | OPEN
BUG-006 | High | 인증/부트스트랩 | app/_layout.tsx:24-49 | 부트스트랩 useEffect 가 화면을 옮길 때마다 재실행된다. SecureStore 디스크 I/O 2회가 매 네비게이션마다 발생한다. | useEffect 의 deps 에 segments 가 들어 있다. | 느린 기기에서 token 이 아직 null 인 순간 router.replace("/(auth)/login") 이 튀어, 정상 로그인 상태인데 로그인 화면으로 쫓겨난다. | hydrate 는 앱 생애 1회. 라우트를 3번 이동해도 SecureStore.getItemAsync 호출은 최초 2회뿐. | tests/bootstrap.test.tsx | QA-008 | OPEN
BUG-007 | Critical | 빌드/배포 | eas.json / .gitignore / axiosInstance.ts:14 | 클린 클론으로 앱이 실행되지 않는다. production 빌드는 실행 즉시 크래시한다. | axiosInstance 가 EXPO_PUBLIC_API_BASE_URL 없으면 모듈 로드 시점에 throw 하는데, eas.json 세 프로파일 전부 env 블록이 없고 .env / .env.example 도 저장소에 없다. .gitignore 에 .env 조차 없다. | 신규 팀원이 세팅 불가. 지금 스토어에 올리면 실행 즉시 크래시. 지도 키도 없어 빈 화면. | .env.example 존재, .gitignore 에 .env 포함, eas.json 세 프로파일 전부 env 명시, production 의 USE_MOCK 이 true 가 아님. | tests/env-guard.test.ts | QA-001 | OPEN
BUG-008 | Medium | 입력 검증 | src/utils/validation.ts:2 | isEmpty(undefined) 가 false 를 반환한다 (실행 재현 완료). | null 만 체크하고 undefined 는 문자열도 아니라 마지막 return false 로 떨어진다. | 현재는 호출부가 전부 .trim() 을 걸어 넘겨서 안 터진다. API 응답의 undefined 를 그대로 넣는 호출부가 하나만 생기면 검증이 통째로 뚫린다. | isEmpty(undefined) === true. | tests/validation.test.ts | QA-007 | OPEN
BUG-009 | Medium | 타입 정합성 | types/api/auth.ts:5 / types/api/mypage.ts:8 | AgeGroup 이 두 곳에 다르게 정의되어 있다. auth 는 10S~60S, mypage 는 10S~50S. Gender 와 GenderPolicy 도 중복 정의. | 타입을 도메인별로 복사해서 정의했고 단일 소스가 없다. | 60대 가입자가 마이페이지 타입에서 빠진다. 런타임에는 통과하고 타입만 어긋나 조용히 넘어간다. | 스펙 결정 필요 — 60S 를 포함할 것인지 백엔드와 대조 후 단일 정의로 통합. | (스펙 확정 후 작성) | QA-100 | HOLD
BUG-010 | Low | UX/권한 | src/hooks/search/useCurrentLocation.ts:20-28 | 위치 권한을 거부하면 search 탭에 들어갈 때마다 Alert 이 반복해서 뜬다. | useEffect 가 화면 마운트마다 requestForegroundPermissionsAsync 를 호출하고, 거부 상태면 매번 Alert. | 권한을 의도적으로 거부한 사용자가 탭 이동마다 팝업을 본다. | 스펙 결정 필요 — 세션당 1회로 제한할지, 매번 띄울지. | (스펙 확정 후 작성) | QA-102 | HOLD
※ Critical 6건 · High 1건 · Medium 2건 · Low 1건. HOLD 2건은 사람의 스펙 결정이 필요해 테스트로 고정하지 않았다.

## QA시트
TC ID | 대분류 | 중분류 | 화면/모듈 | 우선순위 | 사전조건 | 테스트 절차 | 기대 결과 | 관련 결함 | 자동화 | 결과 | 실행일 | 담당 | 비고
TC-001 | 인증 | 로그인 | app/(auth)/login.tsx | P0 | 미로그인 상태, 유효한 계정 보유 | 아이디·비밀번호 입력 후 로그인 버튼 탭 | 홈으로 이동. accessToken·refreshToken 이 SecureStore 에 저장된다. |  | e2e/full-flow.yaml
TC-002 | 인증 | 로그인 실패 | app/(auth)/login.tsx | P0 | 미로그인 상태 | 잘못된 비밀번호로 로그인 시도 | 서버 message 를 그대로 노출. /auth/refresh 를 호출하지 않는다(재발급 스킵 경로). | BUG-004 | tests/auth-refresh.test.ts
TC-003 | 인증 | 토큰 재발급 원자성 | src/api/axiosInstance.ts | P0 | 액세스 토큰만 만료, 리프레시 유효 | 보호 API 5개를 동시에 호출한다 | /auth/refresh 는 정확히 1회. 5개 요청 전부 새 토큰으로 재시도되어 성공. | BUG-004 | tests/auth-refresh.test.ts |  |  |  | 가장 조용하게 깨지는 부분
TC-004 | 인증 | 재발급 후 재401 | src/api/axiosInstance.ts | P0 | 리프레시는 200 을 주지만 보호 API 가 계속 401 | 보호 API 3개를 동시에 호출한다 | 재발급 1회, 보호 API 호출 6회(최초 3 + 재시도 3)에서 멈춘다. 무한 루프가 없다. | BUG-004 | tests/auth-refresh.test.ts |  |  |  | 현재 실패 예상
TC-005 | 인증 | 재발급 실패 | src/api/axiosInstance.ts | P0 | 리프레시 토큰도 만료 | 보호 API 호출 → 재발급 시도 → 401 | 토큰 전부 삭제. onUnauthorized 정확히 1회 호출. 대기 큐 요청도 전부 reject(매달리지 않음). | BUG-004 | tests/auth-refresh.test.ts
TC-006 | 인증 | 리프레시 부재 | src/api/authToken.ts | P1 | 리프레시 토큰 없음 | 보호 API 호출 → 401 | /auth/refresh 를 아예 호출하지 않고 즉시 실패한다. |  | tests/auth-refresh.test.ts
TC-007 | 인증 | 콜드 스타트 복구 | src/api/authToken.ts | P1 | 메모리에 액세스 토큰 없음, SecureStore 에 리프레시 존재 | hydrate 전에 보호 API 호출 | 401 → ensureRefreshTokenLoaded 로 복구 → 재발급 후 성공. |  | tests/auth-refresh.test.ts
TC-008 | 인증 | 부트스트랩 1회 | app/_layout.tsx | P1 | 로그인 상태 | 홈 → 검색 → 마이페이지로 3회 이동 | SecureStore.getItemAsync 호출은 최초 2회뿐. 로그인 화면으로 튕기지 않는다. | BUG-006 | tests/bootstrap.test.tsx
TC-009 | 인증 | 계정 전환 누출 | app/_layout.tsx | P0 | A 계정 로그인 후 마이페이지 조회로 캐시를 채운 상태 | 401 유발 → 로그인 화면 → B 계정으로 로그인 → 마이페이지 진입 | A 의 이름·기록이 단 한 프레임도 보이지 않는다. Query 캐시 엔트리 0건. | BUG-005 | tests/session-leak.test.ts |  |  |  | 공용 기기 개인정보
TC-010 | 인증 | 로그아웃 | src/api/auth/logoutUser.ts | P1 | 로그인 상태 | 마이페이지에서 로그아웃. 서버가 500 을 반환하는 상황도 포함 | 서버 실패와 무관하게 로컬 토큰·Query 캐시가 모두 삭제된다. | BUG-005 | tests/session-leak.test.ts
TC-020 | 세션 개설 | 필수값 미입력 | app/(main)/create-session.tsx | P0 | 로그인 상태, 개설 화면 진입 | 아무것도 입력하지 않고 제출 | 제목·페이스·일정·인원·좌표·경로 각각의 에러 메시지가 필드 아래에 표시되고 API 는 호출되지 않는다. |  | tests/create-session.form.test.tsx
TC-021 | 세션 개설 | enum 미선택 | app/(main)/create-session.tsx | P0 | 러닝 유형·성별 조건을 제외한 나머지를 전부 채운 상태 | 제출 버튼 탭 | 두 필드의 에러 메시지가 표시되고 createSession 이 호출되지 않는다. | BUG-003 | tests/create-session.form.test.tsx |  |  |  | 현재 "" 가 전송됨
TC-022 | 세션 개설 | 페이스 음수 | src/utils/pace.ts | P0 | 개설 화면 | 페이스에 "-01:30" 입력 후 제출 | 형식 오류로 차단. paceStringToSeconds 가 null 반환. | BUG-002 | tests/pace.test.ts |  |  |  | 현재 -30 전송
TC-023 | 세션 개설 | 페이스 0 | src/utils/pace.ts | P0 | 개설 화면 | 페이스에 "0:0" 입력 후 제출 | 차단. 0초/km 는 물리적으로 불가능하다. | BUG-002 | tests/pace.test.ts |  |  |  | 현재 0 전송
TC-024 | 세션 개설 | 페이스 영숫자 | src/utils/pace.ts | P1 | 개설 화면 | 페이스에 "5abc:30" 입력 | null 반환. parseInt 가 문자를 잘라 읽지 않는다. | BUG-002 | tests/pace.test.ts |  |  |  | 현재 330 반환
TC-025 | 세션 개설 | 페이스 자릿수 | src/utils/pace.ts | P1 | 개설 화면 | 페이스에 "05:5" 입력 | null 반환. 5분 5초인지 5분 50초인지 모호하면 거부한다. | BUG-002 | tests/pace.test.ts |  |  |  | 현재 305 반환
TC-026 | 세션 개설 | 페이스 왕복 | src/utils/pace.ts | P1 | - | 120~900초 전 구간에서 secondsToPaceString → paceStringToSeconds 왕복 | 모든 값에서 입력과 출력이 일치한다. |  | tests/pace.test.ts
TC-027 | 세션 개설 | 일정 20분 경계 | app/(main)/create-session.tsx | P0 | 시스템 시각 고정(fake timers) | 시작 시각을 now+20분-1ms / now+20분 두 가지로 제출 | 전자는 에러, 후자는 통과. 경계 비교가 < 로 일관된다. |  | tests/datetime.test.ts
TC-028 | 세션 개설 | 타임존 무관성 | src/utils/datetime.ts | P1 | TZ=Asia/Seoul 과 TZ=UTC 두 환경 | formatLocalIsoDateTime / clampDateTimePartsToMinimum 등 12개 함수 실행 | 양쪽 환경에서 동일한 로컬 시각 문자열이 나온다. UTC 변환이 끼어들지 않는다. |  | tests/datetime.test.ts |  |  |  | CI 매트릭스로 실행
TC-029 | 세션 개설 | 좌표 범위 | app/(main)/create-session.tsx | P1 | 개설 화면 | 경도 181 / 위도 91 로 제출 | 각각 범위 에러 메시지 표시 후 차단. |  | tests/create-session.form.test.tsx
TC-030 | 세션 개설 | 경로 포인트 | app/(main)/draw-running-course.tsx | P1 | 코스 그리기 화면 | 포인트를 1개만 찍고 확인 | "2개 이상" 에러로 차단. |  | tests/create-session.form.test.tsx
TC-031 | 세션 개설 | 드래프트 유지 | src/stores/createSessionDraftStore.ts | P2 | 개설 화면에서 제목 입력 | 코스 그리기로 이동했다가 돌아온다 | 입력한 제목이 유지된다. |  | 수동
TC-032 | 세션 개설 | 성공 후 초기화 | app/(main)/create-session.tsx | P1 | 유효한 값 전부 입력 | 제출 성공 후 다시 개설 화면 진입 | 드래프트가 초기값으로 리셋되어 있다. |  | e2e/full-flow.yaml
TC-040 | 캐시/상태 | 쿼리 키 단일화 | app/**, src/** | P0 | - | 저장소 전체의 queryKey 리터럴을 스캔한다 | 세션 상세를 가리키는 키가 1종류. queryKey 리터럴 배열이 0건(전부 팩토리 경유). | BUG-001 | tests/query-keys.test.ts |  |  |  | 현재 6곳 4형태
TC-041 | 캐시/상태 | 출석 후 상세 갱신 | attendance.tsx → session-detail.tsx | P0 | IN_PROGRESS 세션, 호스트 계정 | 출석 관리에서 참가자를 ATTENDED 로 바꾼 뒤 뒤로 나간다 | 상세 화면의 출석 인원 수가 즉시 갱신되어 있다. | BUG-001 | e2e/full-flow.yaml
TC-042 | 캐시/상태 | 지도 캐시 증식 | app/(main)/search.tsx | P1 | 검색 지도 화면 | 0.00001도 차이로 20번 팬한다 | 캐시 엔트리가 3개 이하. 좌표가 양자화되어 키가 재사용된다. | BUG-001 | tests/query-keys.test.ts |  |  |  | 현재 20개 생성
TC-043 | 캐시/상태 | 키 팩토리 규약 | src/api/**/*.keys.ts | P2 | - | 모든 *.keys.ts 를 검사한다 | all() 을 노출하고, status() 가 있으면 all() 을 스프레드로 prefix 한다. |  | tests/query-keys.test.ts
TC-050 | 참가/승인 | 신청 | app/(main)/session-detail.tsx | P0 | OPEN 세션, 참가자 계정 | 상세에서 메시지를 입력하고 신청 | 신청 완료 표시. 신청 버튼이 사라진다(중복 신청 불가). |  | e2e/full-flow.yaml
TC-051 | 참가/승인 | 정원 초과 | app/(main)/session-detail.tsx | P1 | capacity 만큼 승인된 세션 | 추가 참가자가 상세 진입 | 신청 버튼이 비활성. 마감 표기. |  | 수동
TC-052 | 참가/승인 | 성별 조건 | app/(main)/session-detail.tsx | P1 | genderPolicy = FEMALE_ONLY 세션, MALE 계정 | 상세 진입 | 신청 버튼이 노출되지 않는다. |  | 수동 |  |  |  | 백엔드 규칙 대조 필요
TC-053 | 참가/승인 | 승인 | app/(main)/manage-participants.tsx | P0 | REQUESTED 상태 신청 1건 | 호스트가 승인 탭 | APPROVED 목록으로 이동. 두 목록 모두 즉시 갱신. |  | e2e/full-flow.yaml
TC-054 | 참가/승인 | 거절 | app/(main)/manage-participants.tsx | P1 | REQUESTED 상태 신청 1건 | 호스트가 거절 탭 | REJECTED 처리. 참가자 화면에도 반영. |  | 수동
TC-060 | 상태 머신 | OPEN | session-detail / manage-participants | P0 | status = OPEN | 호스트·참가자 두 역할로 각각 상세 진입 | 호스트: 신청관리·마감·시작 노출. 참가자: 신청 노출. 강퇴·종료·평가는 비노출. |  | tests/session-state.test.tsx
TC-061 | 상태 머신 | CLOSED | session-detail | P0 | status = CLOSED | 두 역할로 상세 진입 | 호스트: 시작·참가자관리 노출. 참가자: 신청 불가(마감 표기). |  | tests/session-state.test.tsx
TC-062 | 상태 머신 | IN_PROGRESS | session-detail / manage-attendance | P0 | status = IN_PROGRESS | 두 역할로 상세 진입 | 호스트: 종료·출석관리·강퇴 노출. 참가자: 나가기 노출. 강퇴는 이 상태에서만 가능하다. |  | tests/session-state.test.tsx |  |  |  | 백엔드 규칙
TC-063 | 상태 머신 | FINISHED | session-detail / rating | P0 | status = FINISHED | 두 역할로 상세 진입 | 호스트: 참가자 평가 노출. 참가자: 호스트 평가 노출. 시작·종료·강퇴 전부 비노출. |  | tests/session-state.test.tsx
TC-064 | 상태 머신 | 종료 후 강퇴 차단 | src/api/session/sessionApi.ts | P0 | status = FINISHED | 강퇴 버튼 노출 여부 확인 | 노출되지 않는다. 호출 경로 자체가 없다. |  | tests/session-state.test.tsx
TC-070 | 평가 | 호스트 평가 | app/(main)/host-rating.tsx | P1 | FINISHED 세션, 참가자 계정 | 긍정/부정 선택 후 제출 | 제출 성공. 마이페이지 지난 러닝에 반영. |  | e2e/full-flow.yaml
TC-071 | 평가 | 참가자 평가 | app/(main)/member-rating.tsx | P1 | FINISHED 세션, 호스트 계정 | 참가자별 평가 후 제출 | 제출 성공. myPage createdRuns 캐시 무효화. |  | e2e/full-flow.yaml
TC-072 | 평가 | 중복 평가 차단 | host-rating / member-rating | P1 | 이미 평가를 마친 세션 | 같은 세션에 다시 진입 | 제출 버튼이 노출되지 않는다. |  | e2e/full-flow.yaml
TC-080 | 네트워크 | 오프라인 진입 | app/(main)/search.tsx | P0 | 로그인 상태 | 기내 모드 ON 후 검색 탭 진입 | 15초 안에 에러 상태 + 재시도 버튼. 무한 스피너가 아니다. |  | e2e/offline.yaml |  |  |  | 현재 최대 40초 스피너
TC-081 | 네트워크 | 복구 후 재시도 | app/(main)/search.tsx | P1 | TC-080 직후 | 기내 모드 OFF 후 재시도 탭 | 정상 로드. |  | e2e/offline.yaml
TC-082 | 네트워크 | 타임아웃 | src/api/axiosInstance.ts | P1 | 서버 응답 지연 상황 | 보호 API 호출 | 10초에 타임아웃. 재시도 정책이 명시되어 있다. |  | 수동 |  |  |  | QA-010 이후 확인
TC-090 | 권한/지도 | 권한 허용 | src/hooks/search/useCurrentLocation.ts | P1 | 위치 권한 허용 | 검색 탭 진입 | 현재 위치 기준 zoom 14 로 지도가 뜬다. |  | e2e/permission-denied.yaml
TC-091 | 권한/지도 | 권한 거부 폴백 | src/hooks/search/useCurrentLocation.ts | P1 | 위치 권한 거부 | 검색 탭 진입 | Alert 후 전국 지도(36.5, 127.5, zoom 6) 폴백. 앱이 죽지 않는다. |  | e2e/permission-denied.yaml
TC-092 | 권한/지도 | Alert 반복 | src/hooks/search/useCurrentLocation.ts | P2 | 위치 권한 거부 | 홈 → 검색 → 홈 → 검색 이동 | 스펙 확정 필요(QA-102). 현재는 매번 뜬다. | BUG-010 | 수동 |  |  |  | HOLD
TC-093 | 권한/지도 | 위치 타임아웃 | src/hooks/search/useCurrentLocation.ts | P2 | 권한 허용, GPS 신호 불량(실내) | 검색 탭 진입 후 5초 대기 | 5초 타임아웃 후 Alert + 전국 지도 폴백. |  | 수동 |  |  |  | 실기기 필요
TC-100 | 입력 검증 | isEmpty | src/utils/validation.ts | P1 | - | null / "" / " " / undefined / 0 / [] 로 호출 | 앞 4개는 true, 0 과 [] 는 false. | BUG-008 | tests/validation.test.ts |  |  |  | 현재 undefined 가 false
TC-101 | 입력 검증 | 비밀번호 | src/utils/validation.ts | P1 | - | "password" / "12345678" / "pass1234" / "a1 " 로 호출(minLen 8) | 영문·숫자 각 1자 이상이면서 trim 후 길이가 8 이상인 것만 true. |  | tests/validation.test.ts
TC-102 | 입력 검증 | 영숫자 | src/utils/validation.ts | P2 | - | "abc 123" / "한글" / "abc-123" / "" 로 호출 | 전부 false. |  | tests/validation.test.ts
TC-103 | 입력 검증 | 주간 러닝 횟수 | src/utils/validation.ts | P2 | - | 1 / 7 / 0 / 8 / 3.5 / " 3 " / "3abc" 로 호출 | 1~7 정수만 true. 문자열 허용 범위는 스펙 확정 필요. |  | tests/validation.test.ts
TC-110 | 빌드/릴리스 | 환경변수 | eas.json / .env | P0 | - | eas.json 세 프로파일과 .env.example 을 검사 | 세 프로파일 전부 env 블록 존재. API BASE URL 이 https 이고 localhost/ngrok 이 아니다. | BUG-007 | tests/env-guard.test.ts
TC-111 | 빌드/릴리스 | 모킹 스위치 | src/api/**/*.index.ts | P0 | - | production 프로파일의 EXPO_PUBLIC_USE_MOCK 확인 | true 가 아니다. 이 값을 읽는 파일이 *.index.ts 뿐이다. | BUG-007 | tests/env-guard.test.ts |  |  |  | 가짜 데이터 출시 방지
TC-112 | 빌드/릴리스 | 직접 import 금지 | app/** | P1 | - | 화면 코드의 API import 경로를 검사 | *.index 를 거치지 않고 실서버 모듈을 직접 import 하는 곳이 0건. |  | tests/env-guard.test.ts
TC-113 | 빌드/릴리스 | .env 미커밋 | - | P0 | - | git ls-files .env | 추적되지 않는다. | BUG-007 | scripts/verify.sh
TC-114 | 빌드/릴리스 | 클린 클론 부팅 | - | P0 | node_modules 없는 새 클론 | npm ci → .env.example 복사 → npm start | 앱이 정상 기동한다. | BUG-007 | 수동 |  |  |  | 사람이 1회 확인
TC-115 | 빌드/릴리스 | CI 게이트 | .github/workflows/qa.yml | P1 | PR 생성 | 워크플로 실행 확인 | typecheck · lint · test 세 잡이 필수 체크로 동작한다. |  | CI
※ P0 는 배포 차단 조건이다. 자동화 열에 파일명이 있으면 CI 가 대신 돌린다 — '수동' 인 케이스만 사람이 기기에서 확인한다.
※ 총 57건 (P0 25 / P1 26 / P2 6). '결과' 칸은 드롭다운으로 선택한다.

## 릴리스게이트
No | 구분 | 확인 항목 | 확인 방법 | 차단 여부 | 결과 | 확인자 | 비고
1 | 빌드 | 클린 클론에서 npm ci 후 앱이 기동한다 | 새 디렉토리에 clone → npm ci → npm start | 차단 |  |  | BUG-007
2 | 빌드 | eas.json 세 프로파일 전부 env 블록이 있다 | npm test -- tests/env-guard.test.ts | 차단
3 | 빌드 | production 의 EXPO_PUBLIC_USE_MOCK 이 true 가 아니다 | npm test -- tests/env-guard.test.ts | 차단 |  |  | 가짜 데이터 출시 방지
4 | 빌드 | API BASE URL 이 https 이고 localhost/ngrok 이 아니다 | npm test -- tests/env-guard.test.ts | 차단
5 | 보안 | .env 가 저장소에 커밋되어 있지 않다 | git ls-files .env | 차단
6 | 보안 | 계정 전환 시 이전 사용자 데이터가 노출되지 않는다 | TC-009 실행 | 차단 |  |  | BUG-005
7 | 정적 | tsc --noEmit 통과 | npm run typecheck | 차단
8 | 정적 | eslint 통과 | npm run lint | 차단
9 | 정적 | @ts-ignore / eslint-disable 가 src·app 에 없다 | ./scripts/verify.sh | 차단
10 | 정적 | 테스트에 skip/only 가 없다 | ./scripts/verify.sh | 차단
11 | 테스트 | Jest 전체 통과 (TZ=Asia/Seoul) | TZ=Asia/Seoul npm test | 차단
12 | 테스트 | Jest 전체 통과 (TZ=UTC) | TZ=UTC npm test | 차단 |  |  | 타임존 회귀
13 | E2E | full-flow.yaml 이 실기기에서 완주한다 | maestro test tests/e2e/full-flow.yaml | 차단 |  |  | 기기 2대 필요
14 | E2E | token-refresh.yaml 통과 | maestro test tests/e2e/token-refresh.yaml | 경고 |  |  | 히든 메뉴 필요
15 | E2E | offline.yaml 통과 | maestro test tests/e2e/offline.yaml | 경고
16 | 수동 | 실기기에서 네이버 지도가 실제로 렌더링된다 | Android·iOS 각 1대에서 검색 탭 진입 | 차단 |  |  | 자동화 불가
17 | 수동 | 위치 권한 거부 상태에서 앱이 죽지 않는다 | 권한 거부 후 전 화면 순회 | 차단
18 | 수동 | 다크모드/작은 화면에서 레이아웃이 깨지지 않는다 | 가장 작은 지원 기기에서 전 화면 순회 | 경고
19 | 문서 | PROGRESS.md 의 상태가 실제와 일치한다 | 육안 확인 | 경고
20 | 문서 | BLOCKED.md 가 비어 있다 | cat BLOCKED.md | 차단 |  |  | 미해결 이슈 없음
차단 항목이 하나라도 NG 면 배포하지 않는다.
차단 16건 / 경고 4건. 13·16·17 번은 실기기가 필요해 CI 로 대체할 수 없다.